**Алгоритм проведения и примерные сроки процедуры профессионально-общественной аккредитации**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование этапа** | **Исполнитель** | **Сроки** |
| 1 | Направление в МОУ АККРЕДАГЕНТСТВО  заявки установленной формы | Образовательная  организация |  |
| 2 | Рассмотрение заявки, привлечение Ассоциации работодателей или экспертов от работодателей по соответствующим профессиональным стандартам, в соответствии с которыми разработаны направляемые для аккредитации образовательные программы. Информирование образовательной организации о проведении аккредитации или отклонении заявки. | МОУ АККРЕДАГЕНТСТВО | Не более 3 рабочих дней |
| 3 | Согласование с образовательной организацией стоимости услуги ПОА и подписание договора | МОУ АККРЕДАГЕНТСТВО и образовательная  организация | В течение 5 рабочих дней после принятия решения о проведении ПОА |
| 4 | Составление и отправка образовательной организации графика  проведения ПОА и рекомендаций по  проведению самообследования | МОУ АККРЕДАГЕНТСТВО | В течение 3-5 дней после подписания договора |
| 5 | Проведение образовательной организацией самообследования по  образовательной программе на базе цифровой платформы «Качество образования». Подготовка  материалов для документационной проверки | Образовательная  организация | 15 рабочих дней |
| 6 | Формирование экспертной комиссии | МОУ АККРЕДАГЕНТСТВО | Параллельно с процессом подготовки образовательной организацией необходимых материалов |
| 7 | Анализ материалов по самообследованию,  представленных образовательной организацией | Эксперты | 15-20 рабочих дней |
| **8** | Доработка материалов по самообследованию | Образовательная  организация | 7 рабочих дней |
| 9 | Согласование сроков и составление  программы очного визита экспертной команды  в образовательную организацию | МОУ АКРЕДАГЕНТСТВО,  эксперты,  образовательная  организация | 3-5 рабочих дней |
| 10 | Проведение процедуры выездной проверки | Экспертная  комиссия | 1-5 рабочих дней |
| 11 | Формирование индивидуальных экспертных листов экспертами | Эксперты | 7 рабочих дней с момента окончания очного визита |
| 12 | Составление экспертного заключения | МОУ АКРЕДАГЕНТСТВО | 7 рабочих дней |
| 13 | Рассмотрение экспертного заключения и принятие решения о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы или об отказе в ней | Аккредитационная комиссия/Аккредитационная коллегия СПК ЧС  Эксперты | 7 рабочих дней |
| 14 | Подготовка и выдача (в случае  положительного решения) свидетельства о прохождении  ПОА | МОУ АКРЕДАГЕНТСТВО | В течение 10 дней с момента принятия решения |
| 15 | Осуществление информирования всех заинтересованных сторон о результатах проведения ПОА | МОУ АКРЕДАГЕНТСТВО | В течение 14 дней с момента принятия решения |
| 16 | Включение программы в реестр  аккредитованных программ аккредитующей организации | МОУ АКРЕДАГЕНТСТВО | В течение 14 дней с момента принятия решения |